## Plan deploiement
Ordre | Tambacounda | Etat d'avancement | Date de prévision de compléter les inventaires fonciers | Chargé post-traitements SIG-SIF | Progrès des étapes | Kedougou | Etat d'avancement | Date de prévision de compléter les inventaires fonciers | Chargé post-traitements SIG-SIF | Progrès des étapes
1 | Ballou | Inventaires fonciers à partir du 10 Mars 2025 | 2025-04-07 | Mariama | • Levés topo et enquetes complétés (le Village de Djimbé à compléter) • Affichage public (pas encore) • Réunion du CTASF (pas encore) • Délibération (pas encore) | Fongolimbi | Inventaires fonciers à partir du 04 Mars 2025 | 2025-03-26 | Badara | • Levés topo et enquetes complétés • Affichage public (en cours) • Réunion du CTASF (à programmer pour la semaine du 12 Mai 2025) • Délibération (à programmer pou la semaine du 19 Mai 2025)
2 | Gabou | Inventaires fonciers à partir du 22 Avril 2025 | 2025-04-07 | Mariama | • Levés topo et enquetes en cours • Affichage public (pas encore) • Réunion du CTASF (pas encore) • Délibération (pas encore) | Dimboli | Inventaires fonciers à partir du 7 Avril 2025 | 2025-04-25 | Ibrahima | • Levés topo et enquetes complétés • Affichage public (pas encore, l'URM à éclaircir la resolution et la suite) • Réunion du CTASF (pas encore) • Délibération (pas encore)
3 | Moudery |  | 2025-04-07 | Ibrahima |  | Médina Baffé |  | en attente | Badara
4 | Bala |  | 2025-04-07 | Demba |  | Bembou | Inventaires fonciers à partir du 02 Mai 2025 | 2025-05-31 | Badara
5 | Koar |  | 2025-04-07 | Dianke |  | Sabadola |  | 2025-07-14 | Dianke
6 | Sinthiou Maleme |  | 2025-04-07 | Bamba |  | Dindéfello |  | 2025-08-11 | Demba
7 | Netteboulou | En cours et suspendu pour Bakel | 2025-04-07 | Bamba |  | Tomboronkoto |  | 2025-09-02 | Ibrahima
8 | Missirah | En cours et suspendu pour Bakel | 2025-04-07 | Demba |  | Bandafassi | Inventaires fonciers à partir du 09 Decembre 2024 | 2025-02-20 | Dianke | • Levés topo et enquetes complétés • Affichage public (complétés) • Réunion du CTASF (le CTASF tenu pour les parcelles avec NICAD)-(certaines parcelles pas obtenues les NICAD) • Délibération (à tenir vendredi le 02 Mai 2025 pour les parcelles avec NICAD)
9 | Ndoga Babacar | Complété pour levés topo et enquetes | 2025-04-07 | Mariama | • Levés topo et enquetes complétés • Affichage public/phase2 (à verifier si complété pour toutes les parcelles) • Réunion du CTASF/phase2 (pas encore) • Délibération/phase2 (pas encore)