## Sheet1
Région | Commune | Date Début | Etat d'avancement | Date de prévision de compléter les inventaires fonciers | CSIG | Progrès des étapes
Tambacounda | Ballou | 2025-03-10 | Presque terminé | 2025-04-07 | Mariama | • Levés topo et enquetes complétés (le Village de Djimbé à compléter) • Affichage public ( complétés) • Réunion du CTASF (complétés) • Délibération (pas encore)
Tambacounda | Gabou | 2025-04-22 | Presque terminé | 2025-04-07 | Mariama | • Levés topo et enquetes complétés • Affichage public (en cours) • Réunion du CTASF (pas encore) • Délibération (pas encore)
Tambacounda | Moudery | vendredi 23 Mai 2025 | Inventaires fonciers à partir du 23 Mai 2025 | 2025-04-07 | Ibrahima | • Levés topo et enquetes en cours
Tambacounda | Bala |  | pas encore débuté | 2025-04-07 | Demba | • Levés topo et enquetes en cours
Tambacounda | Koar |  | pas encore débuté | 2025-04-07 | Dianke
Tambacounda | Sinthiou Maleme |  | pas encore débuté | 2025-04-07 | Bamba
Tambacounda | Netteboulou | 2024-12-05 | En cours | 2025-04-07 | Bamba | • Levés topo et enquetes (en cours) à 50% • Affichage public/phase2 (complété) • Réunion du CTASF/phase2 (complété) • Délibération/phase2 terminé
Tambacounda | Missirah | 2024-12-08 | En cours | 2025-04-07 | Demba | • Levés topo et enquetes en cours à 50% • Affichage public/phase2 (complété) • Réunion du CTASF/phase2 (complété) • Délibération/phase2 (complété)
Tambacounda | Ndoga Babacar | 2024-08-10 | Terminé | 2025-04-07 | Mariama | • Levés topo et enquetes en cours • Affichage public/phase2 (complété) • Réunion du CTASF/phase2 (pas encore) • Délibération/phase2 (pas encore)
Kedougou | Fongolimbi | 2025-03-04 | Terminé | 2025-03-26 | Badara | • Levés topo et enquetes complétés • Affichage public (complété) • Réunion du CTASF (complété) • Délibération (complété)
Kedougou | Dimboli | 2025-04-07 | Terminé | 2025-04-25 | Ibrahima | • Levés topo et enquetes complétés • Affichage public (complété) • Réunion du CTASF (complété) • Délibération (pas encore)
Kedougou | Médina Baffé |  |  | en attente | Badara
Kedougou | Bembou | 2025-05-02 | Inventaires fonciers à partir du 02 Mai 2025 | 2025-05-31 | Badara | • Levés topo et enquetes (complété)
Kedougou | Sabadola |  |  | 2025-07-14 | Dianke
Kedougou | Dindéfello | lundi 19 mai 2025 | Inventaires fonciers à partir du 19 Mai 2025 | 2025-08-11 | Demba | • Levés topo et enquetes (complété)
Kedougou | Tomboronkoto |  |  | 2025-09-02 | Ibrahima | • Levés topo et enquetes en cours
Kedougou | Bandafassi | 2024-12-09 | Terminé | 2025-02-20 | Dianke | • Levés topo et enquetes complétés • Affichage public (complétés) • Réunion du CTASF ((complété))-(certaines parcelles pas obtenues les NICAD) • Délibération ((complété))